## Version du 23-02-2016
préfecture d'Ille-et-Vilaine			SIMULATION DES DELAIS D'INSTRUCTION - ICPE INDUSTRIELLE OU ELEVAGE SOUMISE A ENREGISTREMENT

					06/04/2016	févr.-16	févr.-16	févr.-16	févr.-16	févr.-16	févr.-16	févr.-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16	mars-16
					0	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.
	réf. CE	nom des taches	durée	début	fin	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0	R512-46-1	Dépôt du dossier par le demandeur	1	23/02/16	23/02/16
		INSTRUCTION DE LA DEMANDE
1	R512-46-15	Délivrance d’un accusé de dépôt du dossier	1	23/02/16	23/02/16
2	R512-46-8	Transmission du dossier à l’Inspection des Installations Classées (IIC)	3	23/02/16	25/02/16
3		Rapport de recevabilité du dossier par l’IIC	45	25/02/16	09/04/16
4		Réception du rapport de recevabilité	3	09/04/16	11/04/16
		INFORMATION ET CONSULTATIONS
5	R512-46-8	information de la recevabilité du dossier au pétitionnaire avec demande de transmission des exemplaires supplémentaires nécessaire à l’instruction du dossier	3	11/04/16	13/04/16
6		Réception des exemplaires supplémentaires	30	13/04/16	12/05/16
7	R512-46-12	Prise de l’arrêté préfectoral portant sur la consultation du public (CP)	15	11/04/16	25/04/16
8		Notification du pétitionnaire de l’AP de consultation	3	25/04/16	27/04/16
9	R512-46-13	Publicité de l’avis d'ouverture de la CP	15	25/04/16	09/05/16
10	R512-46-11	Saisine des conseils municipaux	3	24/04/16	26/04/16
11	R512-46-14	Consultation du public	30	09/05/16	07/06/16
12	R512-46-11	Avis des conseils municipaux	45	09/05/16	22/06/16
13		Réception des avis des conseils municipaux	3	22/06/16	24/06/16
		ANALYSE DU DOSSIER PAR l’IIC
14	R512-46-16	Transmission de l’ensemble des pièces à l’IIC (registre, observations du public, avis)	3	24/06/16	26/06/16
15		Rapport de l’IIC	30	26/06/16	25/07/16
16		Réception du rapport de l’IIC	3	25/07/16	27/07/16
		FIN DE L’INSTRUCTION
17	R512-48-18	1- AP statuant sur l’enregistrement sans procédure contradictoire, sans passage en CODERST
		AP statuant sur la demande	150	23/02/16	21/07/16
18	R512-46-17	2- AP statuant sur le refus de l’enregistrement après information du demandeur, procédure contradictoire et passage en CODERST
		information du pétitionnaire	3	27/07/16	29/07/16
		Observations éventuelles par écrit du pétitionnaire	15	29/07/16	12/08/16
		Examen en CODERST	30	12/08/16	10/09/16
		AP statuant sur la demande	150	23/02/16	21/07/16
	R512-48-18	Délai prorogeable (une fois)	60	21/07/16	18/09/16
19	R512-46-17	3- AP statuant sur des prescriptions particulières complémentaires après information du demandeur, procédure contradictoire et passage en CODERST
		information du pétitionnaire	3	27/07/16	29/07/16
		Observations éventuelles par écrit du pétitionnaire	15	29/07/16	12/08/16
		Examen en CODERST	30	12/08/16	10/09/16
		AP statuant sur la demande	150	23/02/16	21/07/16
	R512-48-18	Délai prorogeable (une fois)	60	21/07/16	18/09/16

	BILAN :	date de dépôt estimé du dossier :	23/02/16			LEGENDE :				délais antérieurs à la date du jour					INFORMATIONS :
		date estimé de prise de l'AP statuant sur la demande :	21/07/16					délais postérieurs à la date du jour
		durée entre recevabilité du dossier et l'AP :	149					délais réglementaires incompressibles
								délais réglementaires maximum
								pas de délais réglementaires (délais estimés)					RAPPEL :				Le présent document n’a qu’une valeur informative et indicative. Il ne peut en aucun cas être opposable à l’administration.
								délais défini selon la calendrier du CODERST
								***	cases pouvant être actualisées

Veuillez indiquer dans la case jaune la date estimée du dépôt du dossier en préfecture
Barre de défilement