## Version du 23-02-2016
préfecture d'Ille-et-Vilaine |  |  | SIMULATION DES DELAIS D'INSTRUCTION - ICPE INDUSTRIELLE SOUMISE A AUTORISATION
[5 empty] | 2016-02-26 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 2016-03-06 | 2016-03-07 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 2016-03-13 | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 2016-03-19 | 2016-03-20 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 2016-03-25 | 2016-03-26 | 2016-03-27 | 2016-03-28 | 2016-03-29
[5 empty] | 0 | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar
| réf. CE | nom des taches | durée | début | fin | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | R512-2 | Dépôt du dossier par le demandeur | 1 | 2016-02-23 | 2016-02-23
INSTRUCTION DE LA DEMANDE | bar: mar 23
1 | R512-11 | Délivrance d’un accusé de dépôt du dossier | 1 | 2016-02-23 | 2016-02-23
2 |  | Transmission du dossier à l’inspection des installations classées (IIC) | 3 | 2016-02-23 | 2016-02-25
3 |  | Rapport de recevabilité du dossier par l'inspection | 45 | 2016-02-25 | 2016-04-09
4 |  | Réception du rapport de recevabilité | 3 | 2016-04-09 | 2016-04-11
5 | R512-11 | Saisine de la DRAC | 3 | 2016-02-23 | 2016-02-25
CONSULTATIONS DES SERVICES | bar: mar 23
6 | R512-11 R512-21 | information de la recevabilité du dossier au pétitionnaire avec demande de transmission des exemplaires supplémentaires nécessaire à l’instruction du dossier | 3 | 2016-04-11 | 2016-04-13
7 |  | Réception des exemplaires supplémentaires | 30 | 2016-04-13 | 2016-05-12
8 | R512-14 | Saisine du Tribunal Administratif (TA) | 30 | 2016-05-12 | 2016-06-10
9 | R123-5 | Désignation du Commissaire Enquêteur (CE) par le TA | 15 | 2016-06-10 | 2016-06-24
10 | R512-14 | Saisine de l’Autorité Environnementale (AE) | 3 | 2016-05-12 | 2016-05-14
11 | R512-14 | Avis de l’AE sur le dossier | 60 | 2016-05-14 | 2016-07-12
12 | R512-21 / R122-7 | Saisine des services extérieurs et de l'ARS | 3 | 2016-04-11 | 2016-04-13
13 | R512-21 / R122-7 | Avis des services extérieurs et de l'ARS | 30 | 2016-04-13 | 2016-05-12
14 |  | Transmission des avis à l'IIC | 3 | 2016-05-12 | 2016-05-14
ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE | bar: mar 23
15 |  | Prise de l’arrêté préfectoral (AP) portant sur l’ouverture de l’Enquête Publique (EP) et de l’avis au public | 15 | 2016-07-12 | 2016-07-26
16 |  | Notification au pétitionnaire de l’AP d’EP | 1 | 2016-07-26 | 2016-07-26
17 | R123-11 | Publicité de l’avis d'ouverture de l'EP | 15 | 2016-07-26 | 2016-08-09
18 | R512-20 | Saisine des conseils municipaux | 3 | 2016-07-26 | 2016-07-28
19 | R123-6 | Enquête publique | 30 | 2016-08-09 | 2016-09-07
20 | R512-20 | Avis des conseils municipaux | 45 | 2016-08-09 | 2016-09-22
21 |  | Réception des avis des conseils municipaux | 3 | 2016-09-22 | 2016-09-24
ANALYSE DU DOSSIER PAR l’IIC | bar: mar 23
22 | R123-19 | Réception du rapport du CE par le préfet et le TA (possibilité de demande d'informations supplémentaires) | 30 | 2016-09-07 | 2016-10-06
23 | R123-18 | Communication au pétitionnaire des observations recueillis par le CE pendant l’EP | 8 | 2016-09-07 | 2016-09-14
24 | R123-18 | Observation éventuelle du pétitionnaire | 15 | 2016-09-14 | 2016-09-28
25 | R123-21 | Transmission du rapport au pétitionnaire et aux communes concernées | 3 | 2016-10-06 | 2016-10-08
26 | R123-25 | Transmission du rapport d’enquête et des avis formulés à l’IIC | 3 | 2016-10-06 | 2016-10-08
27 |  | Rapport de l’IIC | 90 | 2016-10-08 | 2017-01-05
28 |  | Réception du rapport de l’IIC | 3 | 2017-01-05 | 2017-01-07
FIN DE L’INSTRUCTION | bar: mar 23
29 |  | Transmission du rapport de l’IIC au pétitionnaire | 3 | 2017-01-07 | 2017-01-09
30 |  | Examen en CODERST | 30 | 2017-01-09 | 2017-02-07
31 |  | Communication du projet d’AP au pétitionnaire | 3 | 2017-02-07 | 2017-02-09
32 | R512-26 | Observations éventuelles par écrit du pétitionnaire | 15 | 2017-02-09 | 2017-02-23
33 |  | Examen si besoin des observations par l'IIC | 30 | 2017-02-23 | 2017-03-24
34 | R512-26 | AP statuant sur la demande | 90 | 2016-10-06 | 2017-01-03
35 | R512-26 | Délai prorogeable | 1 | 2017-01-03 | 2017-01-03
| BILAN : | date de dépôt estimé du dossier : | 2016-02-23 |  |  | mar 23: LEGENDE :; sam 27: délais antérieurs à la date du jour; mer 9: INFORMATIONS :
|  | date estimé de prise de l'AP statuant sur la demande : | 2017-01-03 |  |  | sam 27: délais postérieurs à la date du jour
|  | durée entre recevabilité du dossier et l'AP : | 267 |  |  | sam 27: délais réglementaires incompressibles
délais réglementaires maximum
[10 empty] | pas de délais réglementaires (délais estimés) | [10 empty] | RAPPEL : |  |  |  | Le présent document n’a qu’une valeur informative et indicative. Il ne peut en aucun cas être opposable à l’administration.
délais défini selon la calendrier du CODERST
[9 empty] | *** | cases pouvant être actualisées
Veuillez indiquer dans la case jaune la date estimée du dépôt du dossier en préfecture
Barre de défilement